ПРОЕКТ

Ростовская область

Семикаракорский район

Администрация Топилинского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.11.2020			                     № 000		                  х. Топилин

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Топилинского сельского поселения «Муниципальное имущество»

за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Топилинского сельского поселения от 02.09.2013 № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Топилинского сельского поселения Семикаракорского района», постановлением Администрации Топилинского сельского поселения от 02.09.2013 года № 82 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Топилинского сельского поселения Семикаракорского района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Топилинского сельского поселения «Муниципальное имущество» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Топилинского сельского поселения                                               А.И.Бирюков

ПРОЕКТ постановление вносит:

Ведущий специалист

Степанова Д.Г.

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Топилинского сельского  поселения

- от 00.11.2020  № 000

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

Топилинского сельского поселения

«Муниципальное имущество»

за 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на реализацию | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Степанова Д.Г. | Оптимизация учета муниципального имущества | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 150,5 | 150,5 | 66,5 | 84,0 Освоение в полном объеме по итогам года |
|  | Мероприятие 1.1.1 Изготовление технической документации - технический паспорт на имущество | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Степанова Д.Г. | Оптимизация учета муниципального имущества | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 Освоение в полном объеме по итогам года |
|  | Мероприятие 1.1.2 Оценка муниципального имущества, для постановки на баланс, списания, заключения договоров аренды, приватизации муниципального имущества | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Степанова Д.Г. | Оптимизация учета муниципального имущества | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 Освоение в полном объеме по итогам года |
|  | Мероприятие 1.1.3 Диагностика, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств в гарантийный период (LADA VESTA GFL110, гос. номер С379ХН161) | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Степанова Д.Г. | Оптимизация учета муниципального имущества | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 40,0 | 40,0 | 39,2 | 0,8 Освоение в полном объеме по итогам года |
|  | Мероприятие 1.1.4 Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков расположенных на территории Топилинского сельского поселения | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Степанова Д.Г. | содержание муниципального имущества в надлежащем состоянии и продление сроков эксплуатации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 Освоение в полном объеме по итогам года |
|  | Мероприятие 1.1.5 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Степанова Д.Г. | эффективное расходование бюджетных средств | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | Освоение в полном объеме |
|  | Мероприятие 1.1.6 Реализация направления расходов | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Степанова Д.Г. | Оптимизация учета муниципального имущества | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Освоение в полном объеме |
|  | Мероприятие 1.1.7 Оценка состояния зеленых насаждений | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Степанова Д.Г. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 Освоение в полном объеме по итогам года |
|  | Мероприятие 1.1.8 Приобретение муниципального имущества | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Степанова Д.Г. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,7 | 20,7 | 20,5 | 0,2 Освоение в полном объеме по итогам года |
|  | Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на реализацию мероприятий | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Степанова Д.Г. | эффективное расходование бюджетных средств | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 39,9 | 39,9 | 11,5 | 28,4 Освоение в полном объеме по итогам года |
|  | Мероприятие 2.1.1 Налог на имущество организаций и земельный налог | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Степанова Д.Г. | эффективное расходование бюджетных средств | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 37,5 | 37,5 | 9,7 | 27,8 Освоение в полном объеме по итогам года |
|  | Мероприятие 2.1.2 Транспортный налог | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Степанова Д.Г. | эффективное расходование бюджетных средств | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 0,5 Освоение в полном объеме по итогам года |
|  | Мероприятие 2.1.3 Реализация направления расходов | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Степанова Д.Г. | содержание муниципального имущества в надлежащем состоянии и продление сроков эксплуатации; приобретение нового имущества для развития поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Освоение в полном объеме |
|  | Итого по муниципальной программе | «Муниципальное имущество» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Степанова Д.Г. | X | X | X | 190,4 | 190,4 | 78,0 | 112,5 Освоение в полном объеме по итогам года |

Приложение 2

к постановлению

Администрации Топилинского

сельского поселения

- от 00.11.2020  № 000

Пояснительная записка

о результатах реализации муниципальной программы

«Муниципальное имущество»

за 9 месяцев 2020 года

В целях создания условий для эффективного и рационального использования муниципального имущества и земельных участков, в рамках реализации муниципальной программы Топилинского сельского поселения Семикаракорского района «Муниципальное имущество» утвержденной постановлением Администрации Топилинского сельского поселения Семикаракорского района от 06.12.2018 № 252 « Муниципальное имущество» (далее муниципальная программа), ответственным исполнителем  и участниками муниципальной программы в 9 месяцев 2020 года реализован комплекс мероприятий,

- эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков.

В ходе анализа, исполнения плана реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2020 года установлено, что сроки исполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы соблюдаются.

Программа состоит из двух подпрограмм:

1. « Управление и распоряжение муниципальным имуществом».

2. « Обеспечение реализации муниципальной программы».

В рамках программы  проводились  следующие мероприятия:

1.1. «Изготовление технической документации -  технический паспорт на имущество».

1.2. «Оценка муниципального имущества, для постановки на баланс, списания, заключения договора аренды, приватизации муниципального имущества»

1.3.«Диагностика, техническое обслуживания и ремонт автотранспортных средств в гарантийный период «LADA VESTA GFL110, гос.номер C 379 XH161»

1.4. «Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков расположенных на территории Топилинского сельского поселения»

1.5. «Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев»

1.6. «Реализация направления расходов»

1.7. «Оценка состояния зеленых насаждений»

1.8. «Приобретение муниципального имущества»

2.1. «Налог на имущество организаций и земельный налог»

2.2. «Транспортный  налог»

2.3. «Реализация направления расходов».

В рамках подпрограммы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» в течении 9 месяцев 2020были реализованы следующие пункты:

- «Оценка муниципального имущества, для постановки на баланс, списания, заключения договора аренды, приватизации муниципального имущества»  в размере 3,0 т.р.(951-0412-0410020080-244) для оформления невостребованных земельных долей в муниципальную собственность.

- «Приобретение муниципального имущества» в размере 20,5 т.р. (951-0104-0410020080-244) приобретение сплит-системы в административное здание.

- «Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев» (951-0104-0410020080-244) 3,8 т.р. страховая премия по ОСАГО.

- «Диагностика, техническое обслуживания и ремонт автотранспортных средств в гарантийный период «LADA VESTA GFL110, гос.номер C 379 XH161» 39,2 т.р. (951-0104-0410020080-244) в том числе: 20290 руб. запасные части и расходные материалы для служебного автомобиля, 780 руб. масло моторное для служебного автомобиля, 18100 руб. техническое обслуживания диагностика и текущий ремонт служебного автомобиля.

В рамках подпрограммы «Расходы на реализацию мероприятий» в течении 9 месяцев 2020 года оплачены налоги:

- налог на имущество в сумме 6,1  тыс. рублей(951-0104-0420020090-851),

- транспортный налог в размере 1,8 тыс.рублей(951-0104-0420020090-852),

- земельный налог 3,6 тыс.рублей (951-0104-0420020090-852),

Осуществлялся контроль за эффективной реализацией программы. На реализацию Программы предусмотрены денежные средства в размере 190,4 тыс. рублей, за 9 месяцев  2020 года израсходовано 78,0 тыс. рублей. Отчёт о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам её реализации за 9 месяцев 2020 года приведён в приложении 1 к настоящему постановлению.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы в 9 месяцев 2020 года установлено, что сроки исполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы соблюдаются.