ПРОЕКТ

Ростовская область

Семикаракорский район

Администрация Топилинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.11.2020                                           № 000                                         х. Топилин

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Топилинского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан»

за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлениями Администрации Топилинского сельского поселения от 31.10.2018 № 206 «О внесении изменений в постановление Администрации Топилинского сельского поселения от 02.09.2013 № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Топилинского сельского поселения Семикаракорского района», от 31.10.2018 № 205 «О внесении изменений в постановление Администрации Топилинского сельского поселения от 02.09.2013 года № 82 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Топилинского сельского поселения Семикаракорского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Топилинского сельского поселения «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за  исполнением  постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Топилинского сельского  поселения                                         А.И.Бирюков

РОЕКТ постановление вносит:

отдел экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Топилинского сельского поселения

от  00.11.2020  № 000

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной  программы

Топилинского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан»

за 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | Начальник отдела экономики и финансов | исполнение обязательств поселения по социальной поддержке отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 199,7 | 199,7 | 153,5 | 46,2 Освоение в полном объеме по итогам года |
|  | Итого подпрограмма 1 |  |  |  |  | 199,7 | 199,7 | 153,5 | 46,2 Освоение в полном объеме по итогам года |
|  | Итого по муниципальной программе | «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник отдела экономики и финансов | X | X | X | 199,7 | 199,7 | 153,5 | 46,2 Освоение в полном объеме по итогам года |

Приложение

к отчёту об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»

за 9 месяцев 2020 года

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана муниципальной

программы Топилинского сельского поселения

Социальная поддержка граждан»

за 9 месяцев 2020 года

Муниципальной программой Топилинского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» предусмотрена реализация двух подпрограмм: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» и «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Решением Собрания депутатов Топилинского сельского поселения от 25.12.2019 года № 109 «О бюджете Топилинского сельского поселения Семикаракорского района  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» плановый объем финансирования программы утвержден на 2020 год в сумме  199,7 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования распределены на реализацию первой подпрограммы в сумме  199,7 тыс. рублей. Согласно бюджетной деятельности по состоянию на 01.07.2020 года в муниципальную программу не вносились изменения и дополнения.

Фактическое освоение средств бюджета Топилинского сельского поселения по итогам полугодия 2020 года составляет  153,5 тыс. рублей или 76,9 %.

В предыдущем финансовом 2019 году  за аналогичный период освоение средств бюджета Топилинского сельского поселения составило 118,1 тыс. рублей или 61,5 %.

Запланированные основные мероприятия:  выплата муниципальной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в отчетном периоде по программе  выполнены. Сроки исполнения основных мероприятий программы соблюдаются.

Контрольные события, промежуточные результаты при реализации программы не предусмотрены.

Выплаты проводились в соответствии с нормативными актами.  Осуществлялся строгий контроль за эффективной реализацией программы.

Реализация мероприятий программы  позволило в полном объеме обеспечить предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных законами Российской Федерации, законами Ростовской области, нормативными правовыми актами Администрации Топилинского сельского поселения и тем самым способствовать повышению уровня и качества жизни граждан этих категорий.

Начальник отдела экономики и финансов                                                  И.В.Тарадина