ПРОЕКТ

Ростовская область

Семикаракорский район

Администрация Топилинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.11.2020 № 000 х. Топилин

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Топилинского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлениями Администрации Топилинского сельского поселения от 31.10.2018 № 206 «О внесении изменений в постановление Администрации Топилинского сельского поселения от 02.09.2013 № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Топилинского сельского поселения Семикаракорского района », от 31.10.2018 № 205 «О внесении изменений в постановление Администрации Топилинского сельского поселения от 02.09.2013 года № 82 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Топилинского сельского поселения Семикаракорского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Топилинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2020 года согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Топилинского сельского поселения А.И.Бирюков

*ПРОЕКТ постановление вносит:*

*Гаврилова Н.С.*

*Ведущий специалист по ЖКХ*

*и благоустройству*

Приложение

к постановлению Администрации

Топилинского сельского поселения

от 00.11.2020 №000

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Топилинского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 9 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды» | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по организации и проведению дезинсекционных, акарицидных работ в местах массового скопления людей» | Вед. специалист по ЖКХ и благоустройству | Улучшение санитарного состояния территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 50,0 | 50,0 | 23,8 | Освоение в полном объеме по итогам года |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по организации и обеспечению содержания зеленых насаждений» | Вед. специалист по ЖКХ и благоустройству | повышение экологической грамотности населения; улучшение состоянии окружающей среды и природных ресурсов поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовые вложения не требуются |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Оплата за негативное воздействие на окружающую среду» | Вед. специалист по ЖКХ и благоустройству | повышение экологической грамотности населения; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7,0 | 7,0 | 6,2 | Освоение в полном объеме по итогам года |
|  | **Подпрограмма 2.** | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по организации сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов» | Вед. специалист по ЖКХ и благоустройству | Повышение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по обращению с отходами при их вывозе и сборе | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 25,0 | 25,0 | 12,7 | Освоение в полном объеме по итогам года |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Ликвидация несанкционированных свалочных на территории поселения» | Вед. специалист по ЖКХ и благоустройству | Улучшение санитарного состояния территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 00,0 | 0,0 | Освоение в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Вед. специалист по ЖКХ и благоустройству | Улучшение санитарного состояния территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | Освоение в полном объеме по итогам года |
|  | Основное мероприятие 2.3.1 «Заключение договора на оказание услуг по обращению с **т**вёрдыми коммунальными отходами» | Вед. специалист по ЖКХ и благоустройству | Улучшение санитарного состояния территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | Освоение в полном объеме по итогам года |
|  | Основное мероприятие 2.3.2 «приобретение контейнера для сбора ТБО» | Вед. специалист по ЖКХ и благоустройству | Улучшение санитарного состояния территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 освоение средств запланировано на второе 9 месяцев |
|  | Итого по муниципальной  программе | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | | |
| Вед. специалист по ЖКХ и благоустройству | X | X | X | 102,0 | 102,0 | 42,7 | 42,7  Освоение в полном объеме по итогам года |

Приложение

к отчёту об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

за 9 месяцев 2020 г.

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана муниципальной

программы Топилинского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 9 месяцев 2020 г.

Муниципальная программа Топилинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

состоит из двух подпрограмм:«Охрана окружающей среды» и «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами»

Решением Собрания депутатов Топилинского сельского поселения от 25.12.2019 года № 109 «О бюджете Топилинского сельского поселения Семикаракорского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» плановый объем финансирования программы утвержден на 2020 год в сумме 102,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования направлены на реализацию двух подпрограмм. Согласно бюджетной деятельности по состоянию на 01.10.2020 года в муниципальную программу не вносились изменения и дополнения.

Фактическое освоение средств программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Топилинского сельского поселения по итогам 9 месяцев 2020 года составляет 42,7 тыс. рублей и 41,9 %.

Запланированные основные мероприятия в отчетном периоде по программе выполнены. сроки исполнения основных мероприятий программы соблюдаются.

Контрольные события, промежуточные результаты при реализации программы не предусмотрены.

Выплаты проводились в соответствии с нормативными актами. Осуществлялся строгий контроль за эффективной реализацией программы.

Реализация мероприятий программы позволило в полном объеме обеспечить снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду; снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха;

повышения защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия; сокращение количества несанкционированных объектов твердых бытовых отходов и мусора, снижение численности населения покусанного клещами, увеличение озеленения территории поселения и тем самым способствовать повышению уровня и качества жизни граждан.

Ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству Н.С.Гаврилова