ПРОЕКТ

Ростовская область

Семикаракорский район

Администрация Топилинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.11.2020                                № 000                                         х. Топилин

Об утверждении  отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Топилинского сельского поселения Семикаракорского района  от 25.11.2015 № 111 «О бюджетном процессе в Топилинском сельском поселении», постановления Администрации Топилинского сельского поселения от 16.03.2020 № 17 «О внесении изменений в постановление Администрации  Топилинского сельского поселения от 02.09.2013 № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского района Топилинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за  исполнением  постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Топилинского сельского  поселения                                А.И.Бирюков

ПРОКТ постановление вносит: Руководитель МБУК

«СДК Топилинского с/п» Митрофанова Л.Ю.

Приложение

к постановлению Администрации

Топилинского сельского поселения

от  00.11.2020  № 000

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной  программы

Топилинского сельского поселения

«Развитие культуры» за 9 месяцев  2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 | «Организация культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение пожарной безопасности СДК поселения | МБУК «СДК Топилинского с/п», Руководитель, главный бухгалтер, специалисты культуры. | создание условий для доступности участия населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность; улучшение материально-технического состояния зданий учреждений культуры; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 16,0 | 16,0 | 10,890 | освоение средств запланировано на второе полугодие |
| 1.2 | Обучение специалистов |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | - |  |
| 1.3 | Закупка твёрдого топлива для СДК поселения |  |  |  |  | 278,621 | 278,621 | 230,822 |  |
| 1.4 | Оплата коммунальных услуг. |  |  |  |  | 224,7 | 224,7 | 96,422 |  |
| 1.5 | Оплата налогов. |  |  |  |  | 152,0 | 152,0 | 70,977 |  |
| 1.6 | Приобретение канцелярских товаров. |  |  |  |  | 28,0 | 28,0 | 9,383 |  |
| 1.7 | Программное обеспечение. |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 | 30,378 |  |
| 1.8 | Медицинский осмотр работников культуры |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 | - |  |
| 1.9 | Пусконаладочные работы электрооборудования объектов МБУК |  |  |  |  | 16,0 | 16,0 | - |  |
| 1.10 | Приобретение светильников для СДК х.Страхов |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | - |  |
| 1.11 | Приобретение баннера |  |  |  |  | 5,9 | 5,9 | - |  |
| 1.12 | Ремонт компьютера |  |  |  |  | 6,0 | 6,0 | - |  |
| 1.13 | Расходы на содержание аппарата МБУК «СДК Топилинского с/п» |  |  |  |  | 2757,6 | 2757,6 | 1830,853 |  |
|  | Итого подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  | 2279,725 |  |
|  | Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы « Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы | МБУК «СДК Топилинского с/п», Руководитель, главный бухгалтер, специалисты культуры. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 603,1 | 603,1 | 4,079 | освоение средств запланировано на второе полугодие |
| 2.2 | Расходы на мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту, строительству и реконструкции памятников воинам Великой Отечественной Войны |  |  |  |  | 74,374 | 74,374 | 66,135 |  |
| 2.3 | Приобретение штор и пошивочного материала |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | - |  |
|  | Итого подпрограмма 2 |  |  |  |  |  | 677,474 | 70,214 |  |

Приложение

к отчёту об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за 9 месяцев  2020 года

Пояснительная информация

к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной

программы  Топилинского сельского поселения

«Развитие культуры» за 9 месяцев  2020 года

Муниципальной программой Топилинского сельского поселения «Развитие культуры» предусмотрено реализация следующих подпрограмм:

- «Организация культурно-досуговой деятельности»

- «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Решением Собрания депутатов Топилинского сельского поселения от 25.12.2019 года № 109 «О бюджете Топилинского сельского поселения Семикаракорского района  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» плановый объем финансирования программы утвержден на 2020 год в сумме  4260,3 тыс. рублей. Муниципальная программа Топилинского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Топилинского сельского поселения 06.12.2018 года № 246 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является МБУК «СДК Топилинского с/п».

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию двух подпрограмм.

Фактическое освоение средств бюджета Топилинского сельского поселения по итогам за 9 месяцев  2020 года составляет  2 349,9 тыс. рублей или 56 %.

Запланированные основные мероприятия по программе  выполнены. Сроки исполнения основных мероприятий программы соблюдаются. Оперативный контроль за реализацией муниципальной программой  «Развитие культуры» не требуется.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией СДК поселения с середины марта перешли на новый формат проведения мероприятий, занятий клубных формирований посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".   Надо сказать, что и до режима самоизоляции СДК поселения   активно работали в виртуальном пространстве, но сейчас эта работа активизировалась, так как стала единственной возможностью общения работников культуры с населением. Мы продолжаем вести работу по основным направлениям деятельности. Главная наша задача, создание качественного, полезного, разнообразного и интересного досуга для всех категорий населения. В социальных сетях на страничках учреждений размещаются мастер-классы, видеожурналы, видеоуроки, концерты, флешмобы, проведение литературных онлайн-викторин и конкурсов.

Ответственным исполнителем за 9 месяцев  2020  года достигнуты следующие результаты:

За   9 месяцев  2020 года  в сельских домах культуры в трёх населённых пунктов было проведено 336  мероприятий, количество посетителей и просмотров в социальных сетях  составило всего 36722 участников.

В основном это традиционные мероприятия, посвящённые календарным праздникам: Рождеству, Дню вывода войск из Афганистана, 23-му февраля, 8-му марта, Масленице, Дню Победы, Дню защиты детей,  Дню народного единства, День семьи, любви и верности, День пожилого человека и другие.

Самыми популярными у жителей нашего поселения являются спортивные мероприятия, в период самоизоляции проводились и публиковали в социальных сетях  видеоуроки. В 2020 году огромной популярностью вновь пользовался спортивный клуб «Олимп».  До самоизоляции посещали спортивный клуб люди разных возрастных категорий. Участники клуба принимают активное участие в спортивных мероприятиях поселения (турнир по мини-футболу «Виват-Победа», турнир по н/теннису «В единстве народов – сила Россия», детский турнир по мини-футболу «Мечтай, играй, побеждай», турнир по мини-футболу «Его величество футбол») и района, а также ведут активную работу по пропаганде здорового образа жизни.

В СДК поселения большое место отводится патриотическому воспитанию детей и подростков.  В течение года проводятся различные мероприятия в данном направлении. Воспитание патриотизма, любви к своей Родине и народу одна из основных задач деятельности учреждения. День Победы - главный праздник нашей страны. Разнообразна и обширна программа мероприятий к этому дню. В Сельских домах культуры  прошли ряд мероприятий по патриотическому воспитанию населения:

-  Акция  «Сад памяти»;

- ПРОЕКТ #ОКНА_ПОБЕДЫ;

- Конкурс чтецов «Дети о войне» ;

- ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

Гражданско-патриотическая акция «#МойФлаг»

Флешмоб «Россия – это мы!». и др…

Всего по данному направлению было проведено 19 мероприятий, с обхватом  6250  чел.

Профилактика асоциальных явлений в обществе и формирование здорового образа жизни также является составной частью деятельности СДК поселения, направленного на повышение не только уровня жизни, но и ее качества.

По данному направлению  в течении года было проведено 21 мероприятий с охватом  6022  человек.

Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, со знанием культуры и истории родного края, уважительного отношения к людям и бережного отношения к собственному здоровью – вот основные задачи, которые совместно с образовательными учреждениями ставят перед собой и учреждения культуры. Нам важно, чтобы дети проводили свой досуг, развиваясь и физически, и духовно, чтобы получали  не только большой заряд положительных эмоций, но и  могли реализовать свои желания заниматься музыкой, пением,  декоративно-прикладным искусством, любым видом творческой деятельности.

В первом квартале 2020 года основными формами работы по организации  досуга детей и подростков являлись: праздники, игровые программы, конкурсы, театрализованные представления. Активно работали кружки художественной  самодеятельности. Для участников  кружков проводились огоньки с чаепитием и игры на открытом воздухе.

В период изоляции для детей были организованы и проведены онлайн мероприятия это: конкурс рисунков, акции, конкурс стихов  и другие..

СДК поселения в течении года было проведено 66 мероприятий для детей с охватом  7602 человека.

Анализируя работу, проводимую в домах культуры Топилинского сельского поселения  можно отметить, что были представлены разнообразные по форме и содержанию мероприятия для всех категорий населения. Все мероприятия  подготовлены ответственно, с душой и проведены на высоком профессиональном уровне.

Большое место в своей деятельности культработники отводят работе с детьми, подростками и молодёжью.

Всего клубные учреждения организовали и провели  211  мероприятия для детей и молодёжи с охватом  26615 человек.

Всего в МБУК «Топилинского сельского поселения»    работает 11  клубных формирований, которые посещает 201 человек. Это формирования вокального, драматического направления, спортивные и творческо- прикладные кружки.

Контрольные события, промежуточные результаты при реализации программы не предусмотрены.

Закупки осуществлялись в соответствии с планом - графиком, на основании федеральных и областных законов, а также НПА Администрации Топилинского сельского поселения. Осуществлялся строгий контроль за эффективной реализацией муниципальных контрактов и договоров в полном объёме.