ПРОЕКТ

Ростовская область

Семикаракорский район

Администрация Топилинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.11.2020                                № 000                                         х. Топилин

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Топилинского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлениями Администрации Топилинского сельского поселения от 31.10.2018 № 206 «О внесении изменений в постановление Администрации Топилинского сельского поселения от 02.09.2013 № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Топилинского сельского поселения Семикаракорского района», от 31.10.2018 № 205 «О внесении изменений в постановление Администрации Топилинского сельского поселения от 02.09.2013 года № 82 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Топилинского сельского поселения Семикаракорского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Топилинского сельского поселения «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2020 года

согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за  исполнением  постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Топилинского сельского  поселения                                А.И.Бирюков

ПРОЕКТ постановление вносит:

отдел экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Топилинского сельского поселения

от  00.11.2020  № 000

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной  программы

Топилинского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Топилинском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение дополнительной профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | Начальник отдела экономики и финансов | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления. Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6,3 | 6,3 | 1,5 | 4,8 освоение средств запланировано на второе полугодие |
|  | Итого подпрограмма 1 |  |  |  |  | 6,3 | 6,3 | 1,5 | 4,8 освоение средств запланировано на второе полугодие |
|  | Подпрограмма 2 | «Реализация муниципальной информационной политики» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Обеспечение официальной публикации нормативно-правовых актов, проектов правовых актов Топилинского сельского поселения Семикаракорского района и иных информационных материалов | Начальник отдела экономики и финансов | Соблюдение норм федерального, областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 освоение средств запланировано на второе полугодие |
|  | Итого подпрограмма 2 |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 Выполнение муниципальных функций, возложенных на Администрацию Топилинского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Топилинского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6464,7 | 6464,7 | 4766,6 | 1698,1 |
|  | Мероприятие 3.1.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Топилинского сельского поселения |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5552,2 | 5552,2 | 4094,8 | 1457,4 |
|  | Мероприятие 3.1.2 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Топилинского сельского поселения |  |  |  |  | 314,1 | 314,1 | 314,1 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.1.3 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Топилинского сельского поселения |  |  |  |  | 553,4 | 553,4 | 343,5 | 209,9 |
|  | Мероприятие 3.1.3.1 Расходы на предрейсовые медицинские осмотры водителей автотранспортных средств |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 | 14,2 | 10,8 |
|  | Мероприятие 3.1.3.2 Расходы на проведению диспансеризации ( (медицинского осмотра) муниципальных служащих и лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
|  | Итого подпрограмма 3 |  |  |  |  | 6464,7 | 6464,7 | 4766,6 | 1698,1 |
|  | Итого по муниципальной программе | «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник отдела экономики и финансов | X | X | X | 6481,0 | 6481,0 | 4768,1 | 1712,9 |

Приложение

к отчёту об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика»

за 9 месяцев 2020 года

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана муниципальной

программы Топилинского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 9 месяцев 2020 года

Муниципальной программой Топилинского сельского поселения «Муниципальная политика» предусмотрено реализация следующих подпрограмм:

1.«Развитие муниципального управления
и муниципальной службы в Топилинском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления ».

2. «Реализация муниципальной информационной политики ».

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы ».

Решением Собрания депутатов Топилинского сельского поселения от 25.12.2019 года № 109 «О бюджете Топилинского сельского поселения Семикаракорского района  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» плановый объем финансирования программы утвержден на 2020 год в сумме  6487,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования направлены на реализацию трех подпрограмм. Согласно бюджетной деятельности по состоянию на 01.10.2020 года в муниципальную программу  вносились изменения и дополнения, плановый объем финансирования программы утвержден на 2020 год в сумме  6481,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств бюджета Топилинского сельского поселения по итогам полугодия 2020 года составляет  4770,1 тыс. рублей или 73,6 %.

В предыдущем финансовом 2019 году  за аналогичный период освоение средств бюджета Топилинского сельского поселения составило 4242,1 тыс. рублей или 69,7 %.

Запланированные основные мероприятия по программе  выполнены. Сроки исполнения основных мероприятий программы соблюдаются. Оперативный контроль за реализацией муниципальной программой «Муниципальная политика» не требуется.

Контрольные события, промежуточные результаты при реализации программы не предусмотрены.

Выплаты проводились в соответствии с нормативными актами.  Осуществлялся строгий контроль за эффективной реализацией программы.

Закупки осуществлялись в соответствии с планом - графиком, на основании федеральных и областных законов, а также НПА Администрации Топилинского сельского поселения. Осуществлялся строгий контроль за эффективной реализацией муниципальных контрактов и договоров в полном объёме.

Реализация мероприятий программы  позволило в полном объеме обеспечить развитие муниципального управления и муниципальной службы в Топилинском сельском поселении, установленных законами Российской Федерации, законами Ростовской области, нормативными правовыми актами Администрации Топилинского сельского поселения и тем самым способствовать эффективной деятельности Администрации  Топилинского сельского поселения.

Начальник отдела экономики и финансов                                                  И.В.Тарадина